## compromisos
Modulo | sub modulo | Descripcion | Comentario | Entrega
Usuario | login | La api permitira loguearse en el sistema y al hacerlo devolvera un token para usarse el resto del sistema |  | 14/NOV/2023
| usuarios | El sistema permitira hacer un CRUD de usuarios para registrar los usuarios que manipularan el sistema y dentro de esos usuarios estaran incluidos los usuarios de los hoteles y administradores
| roles | El sistema permitira hacer CRUD de roles que seran usados para administrar los permisos de los usuarios
| permisos | El sistema permitira hacer CRUD de permisos que sera usado por los roles para administrar el sistema
| logout | El sistema permitira hacer un logaut
| recuperar contraseña | El sistema permitira recuperar contraseña al usuario enviandole una nueva al correo
Hotel-habitaciones | administracion habitaiones | El sistema permitira el CRUD de habitaciones |  | 21/NOV/2023
| clientes | El sistema permitira el CRUD clientes
| administracion habitaiones | El sistema permitira ocupar una habitacion por un cliente
| Checkin – checkout | El sistema permitira hacer un checkind a una habitacion
| db | modelar base de datos con la informacion primaria para que el sistema funcione
| administracion habitaiones | El sistema permitira el CRUD de hotel
Inventario-consumos | productos | CRUD productos |  | 28/NOV/2023
| consumo | el sistema permitira pedir un producto desde una habitacion | se pospondra
| inventario | CRUD de inventario
Al finalizar | historial | Historial del sistema
| despliegue del sistema en produccion en docker | se hizo el despliegue del sistema en dockerfile y el despliegue de la base de datos en contenedores totalmente funcional

## terminologias
TERMINOLOGIA
CRUD | Crear , editar, eliminar y listar registros
logout | salir del sistema
login | iniciar sesion

## configuracion variables
estado habitaciones | significado
1 | creado/libre
2 | ocupado
0 | eliminado